## Sheet1
■モール店リニューアル課題 | [6 empty] | スタート：11月1日～
項目 | 詳細 | パターン | 予想工数(h) | 実質工数(h) | 実施日 | ステータス | 作業内容
課題確認 |  |  | 1 | 1 | 2014-11-01 | Finish
GLOBERの画像削除 | テスト |  | 3 |  |  | Will do
| サーバーから削除する |  | 10
プログラムの確認 | 単体テスト | comare_glober_mall.pl | 2 | 2 | 2014-11-02 | Finish | 想定通りのテスト結果にならなかった。
|  | create_mall_entry.pl | 2 |  | 2015-01-12 | Will do
|  | get_image.pl | 5 | 4 | 2015-01-06 | Finish | ZIPできていない。
| 統合テスト |  | 10 |  |  | Will do | 統合テストですること修正することもある
| 修正箇所の確認 | comare_glober_mall.pl | 2 | 2 | 2014-11-08 | Finish | dl-selectとgoods.csvの比較にバグ。
|  | create_mall_entry.pl | 2 |  | 2015-01-12 | Will do
|  | get_image.pl | 2 | 2 | 2014-11-09 | Finish | wgeの参照先でエラーが出ている。
| プログラム修正 | comare_glober_mall.pl | 20 | 2 |  | Pending | dl-selectとgoods.csvの比較にバグ修正。
|  | create_mall_entry.pl | 20 |  |  | Will do
|  | get_image.pl | 20 | 8 |  | Pending
デザイン | ブランド更新 | ブランド一覧 | 2 |  |  | Will do
|  | ブランド辞典 | 2 |  |  | Will do
|  | ブランドページ | 2 |  |  | Will do
| トップページの自動出力 | 新着 | 1 |  |  | Will do
|  | 再入荷 | 1 |  |  | Will do
|  | ランキング | 1 |  |  | Will do
| デザイン確認 | 各種バナーなど | 5 |  |  | Will do
|  | サイトの自動更新機能など | 5 |  |  | Will do
リニューアル指示 | 作業工程の作成 |  | 1 |  |  | Will do
| 作業指示書作成 |  | 2 |  |  | Will do
| 時間（h） |  | 121 | 21
| 日数（day） |  | 40.3333

## Sheet2
■進捗
日付 | 内容 | バグ予測 | 対策
2015-01-07 | ヤフー店の画像がzipできない。枚数制限を超えたもののみできるようになっている。 | addFileできていない？ | ZIPの処理はまた別物にする